## Sheet1
苏地2013-G-6号A地块 | 孙武路东胥东路北 | 苏州市吴中区振胥建筑装潢工程有限公司 | 2016-04-09 22:00 | 2016-04-11 06:00 | 砼浇筑
国裕大厦二期 | 东吴北路文曲路口 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2016-04-09 22:00 | 2016-04-11 06:00 | 砼浇筑
国裕大厦二期 | 东吴北路文曲路口 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2016-04-13 22:00 | 2016-04-15 06:00 | 砼浇筑
苏地2015-WG-1号地块（8/10/13/16/17号地库） | 甪直镇甫澄中路东，柯福路南 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2016-04-08 22:00 | 2016-04-10 06:00 | 砼浇筑
九龙仓苏州尹山湖46号地块三期 | 通达路东环湖路西 | 中建三局集团有限公司 | 2016-04-08 22:00 | 2016-04-10 06:00 | 砼浇筑
苏地2011-B-14地块 | 木渎姑苏西路和230省道 | 南通新华建筑集团 | 2016-04-07 22:00 | 2016-04-09 06:00 | 砼浇筑
招商雍华府二期 | 金枫路向阳路口 | 浙江精工建设集团有限公司 | 2016-04-07 22:00 | 2016-04-09 06:00 | 砼浇筑
苏地2012-G-106地块（苏州跃龙广场） | 吴中经济开发区商城大街88号 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2016-04-07 22:00 | 2016-04-09 06:00 | 砼浇筑
苏地2012-G-106地块（苏州跃龙广场） | 吴中经济开发区商城大街88号 | 江苏南通二建集团有限公司 | 2016-04-10 22:00 | 2016-04-12 06:00 | 砼浇筑
苏地2015-WG-1号地块（8/10/13/16/17号地库） | 甪直镇甫澄中路东，柯福路南 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 2016-04-11 22:00 | 2016-04-13 06:00 | 砼浇筑
绿景NEO（苏地-G-22号地块） | 塔韵路西侧 | 江苏正裕建筑安装工程有限公司 | 2016-04-10 22:00 | 2016-04-12 06:00 | 砼浇筑