苏州市吴中区环境保护局苏州市吴中区财政局

苏州市吴中区水务局

苏州市吴中区农业局

吴环 [2010] 第87 号

关于印发《苏州市吴中区农村环境连片整治项目建设管理办法》、《苏州市吴中区农村环境连片整治项目验收办法》的通知

区农村环境连片整治工作领导小组成员单位：

为贯彻落实国家财政部、环境保护部“农村环境连片整治示范工作”会议精神，全面贯彻落实农村环境连片整治目标责任，进一步加强农村环境保护，重点推进农村环境综合整治，指导和规范各地连片整治项目建设工程，确保如期完成示范工作任务。根据环境保护部《中央农村环境专项资金环境综合整治项目管理暂行办法》、省环保厅《关于进一步推进2010年农村环境连片整治工作的通知》等文件要求，经区政府领导同意，将区环保、财政、水务三部门联合制定的《苏州市吴中区农村环境连片整治项目建设管理办法》、《苏州市吴中区农村环境连片整治项目验收办法》印发给你们，请你们结合实际，遵照执行。

附件：1、《苏州市吴中区农村环境连片整治项目建设管理办法》

2、《苏州市吴中区农村环境连片整治项目验收办法》

苏州市吴中区环境保护局

苏州市吴中区财政局

苏州市吴中区水务局

苏州市吴中区农业局

二〇一〇年十二月六日

抄报：区政府办

附件1：

苏州市吴中区农村环境连片整治项目建设管理办法

第一章  总则

第一条  为规范农村环境连片整治专项资金支持的连片整治项目管理，确保农村环境连片整治项目顺利实施，制定本办法。

第二条  农村环境连片整治项目是指为有效解决农村共性的突出环境问题，对区域空间上相对聚集、环境问题同类或围绕相同环境敏感目标的多个村庄开展同步实施、集中整治、使环境问题得到解决的农村环境污染治理项目。

第三条  农村环境连片整治项目的管理和实施，坚持“中央引导、地方推动”，遵循“政府主导、社会参与，突出重点、有序推进，示范先行、确保实效，整合资金、形成合力，因地制宜、逐步深化，积极探索、创新机制”的基本原则。

第四条  各地应加大农村环保投入力度，建立健全农村环保管理体制机制，加强部门间的协作配合；建立农民参与制度，充分调动农民参与的积极性，鼓励农民投工投劳。

第五条  农村环境连片整治项目由各地人民政府（办事处）负责申报和组织实施，区环保、财政、水务部门负责组织申报和监督管理。

第二章  项目申报和审批

第六条  区环保、财政、水务部门根据吴中区农村环境连片整治实施计划和年度预算安排原则及重点，联合发布农村环境综合整治项目申报通知，规定申报具体事宜。

第七条  农村环境连片整治项目由各地政府组织申报。各地应结合当地特点，选取农村环保适用技术指导项目申报，保障农村环境综合整治效果。

申报材料主要包括资金申请报告、项目实施计划以及相关材料等。

项目实施计划主要包括：村庄基本情况，存在的突出环境问题，治理方案（预期实现目标、拟采取的主要措施、进度安排、效益分析）、资金需求和筹措方案、项目实施后运行保障措施等。

第八条  区环保、财政、水务部门对各地政府申报的项目按照以下原则进行审查：
　　（一）符合农村环境连片整治专项资金支持重点。申报的项目应与农村环境连片整治项目年度申报通知所支持重点保持一致。

（二）符合规划要求。各地应在吴中区农村环境综合整治规划范围内，统筹安排项目，逐年申请，分阶段实施。

（三）位于连片整治重点流域、区域。各地应结合本地农村环保实际，重点流域、区域范围，选择农村环境连片整治项目重点支持的农村地区作为连片整治的示范片区范围。

（四）项目实施条件成熟、资金筹措方案可行。申报的项目应根据当地经济发展水平、自然生态环境条件、污染现状、环境综合整治实际需要和投资可能，合理确定治理技术和规模，做到经济上合理、技术上可行，杜绝重复投资和形象工程。

第九条  由区环保、财政、水务部门对各地上报的农村环境连片整治项目审核汇总，并报请区政府，经区政府同意后报省级环保和财政部门。

农村环境连片整治项目内容一经审查批准，原则上不得调整，不得降低治理目标要求、压缩投资规模等。如确需调整的，须按规定逐级上报，待省环保、财政部门批准同意后方可执行。

第三章  项目组织实施

第十条  农村环境连片整治项目专项资金预算下达后，各地政府应及时配套落实资金，认真组织实施。

第十一条  各地政府应严格按基本建设程序实施项目。编制农村环境连片整治项目实施计划，科学论证工程技术方案，严格履行项目审批程序，开展环境影响评价，做好项目立项，加强工程项目管理，严格项目法人责任制、公开招投标、合同制和工程监理制。

第十二条  坚持“项目跟着计划走、资金跟着项目走”的原则，科学合理安排使用资金。实行农村环境连片整治资金区级财政报帐制，加强资金拨付审核管理，接受审计部门审计监督，确保专款专用、专项核算、公开透明。

第十三条  各地政府应加强工程质量和进度的监督管理。工程项目按计划建成后，及时开展工程竣工验收、工程结算审计和建设项目“三同时”验收。

第十四条  各地政府对计划项目实施、资金使用情况严格执行月报制，并向社会公布，接受群众监督。

第十五条  由各地政府申请，区环保、财政、水务等部门组成验收组，按照《吴中区农村环境连片整治项目验收办法》，对各地农村环境连片整治项目进行区级验收。

第十六条  各地农村环境连片整治项目区级验收合格后，由区政府向省环保、财政部门申请省级验收。同时项目所在地的镇村，应明确农村环境污染防治设施的管理主体，制定管理措施，建立健全工程维修、养护、运行等各项规章制度，确保项目充分发挥效益。

第四章  监督检查

第十七条  区环保部门应会同区财政、水务部门加强项目督查指导，推进实施进度，对督查过程中发现的问题提出整改要求，对建设过程中违反建设管理等相关规定的，予以严肃查处。

第十八条  区财政部门应会同区环保、水务部门加强对专项资金的监督和考核，确保专项资金按规定使用。

第十九条  对于违反本办法及相关要求的，将视情况采取通报批评、取消申报资格以及停止资金安排或追缴已拨付资金等措施予以处理，并追究有关人员责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章  附则

第二十条  本办法自颁布之日起实施。

附件2：

苏州市吴中区农村环境连片整治项目验收办法

第一章 总 则

第一条  为加强农村环境连片整治工作，提高农村环境连片整治专项资金使用效益和项目管理水平，实现农村环境连片整治项目验收工作制度化、规范化，特制定本办法。

第二条  吴中区农村环境连片整治项目（以下简称“项目”）验收的对象是农村环境连片整治专项资金支持并竣工项目。

第三条  项目验收依据中央、省级财政、环保等相关部门制定的政策、制度及工程建设标准、项目实施方案等。

第二章 验收内容

第四条  项目管理和运行机制。包括项目审批、建设与管理，专项资金使用与管理，项目竣工验收，项目工程审计，治理设施运行与管护，建设资料档案管理等。

第五条  项目建成后的经济、社会和环境效益。重点检查农村生活污水收集及处理工程建设与运行情况，改善农村生态环境、人居环境的示范带动作用情况。

第六条  申请验收应提供以下材料：

（一）各地政府申请验收报告；

（二）各地政府关于农村环境连片整治工作组织领导、制度保障等文件（成立领导小组、制定实施计划、出台政策措施等）。

（三）项目环境影响评价和“三同时”验收报告；

（四）项目可行性研究报告；

（五）项目立项批文；

（六）项目实施方案、设计方案和相关图纸；

（七）项目实施前后所在地河道水质和治理设施建成投运后出水水质监测报告；

（八）项目招投标资料、工程承发包合同及协议书（包括设计、施工、监理等）；

（九）项目建设开工报批和建设施工、监理等相关资料；

（十）项目建设、施工和监理等工作报告；

（十一）项目财务决算审计报告；

（十二）项目建设会议记录、声像资料、项目成效和群众满意度等有关材料；

（十三）治理设施管（养）护和运行管理等制度。

第七条  项目专项资金执行情况：

（一）项目专项资金使用、管理情况，包括中央补助和地方配套资金。

（二）专项资金实行区级财政报账制情况，落实“专款专用、专账核算、专人管理”有关情况。

（三）按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，对专项资金安排和使用、管理制度、考核验收等在政府门户网站上予以公开。按照《中华人民共和国村民委员会组织法》中村务公开有关规定，对资金使用、项目实施等情况向当地群众张榜公布。

第三章 验收的组织和程序

第八条  项目竣工后，由区环保会同区财政、水务等部门成立区级验收组进行考核验收。项目验收以采取听取汇报、查阅资料、现场检查等方式进行。

第九条  项目验收实施程序：

（一）听取项目所在地政府情况汇报；

（二）查阅项目建设有关文档资料；

（三）检查建设单位会记资料及项目资金使用情况台账；

（四）实地查看项目建设完成和运行情况；

（五）验收组评议形成验收意见；

（六）区环保、财政、水务部门联合出具书面验收意见，并报区政府。

第四章 验收评价

第十条  验收评价分为合格、不合格。验收组将根据项目验收的实际情况对该项目给予合格或不合格评价。

第十一条  验收被评为合格应同时具备以下条件：

（一）按照区环保、财政、水务部门规定的时间做好验收准备并报送申请验收资料；

（二）各地政府建立相应领导机构、建章立制。包括成立领导小组、编制项目实施计划，科学论证工程技术方案，严格履行项目审批程序，开展环境影响评价，做好项目立项，加强工程项目管理，严格项目法人责任制、招投标、合同制和工程监理制等。

（三）建设资料齐全，执行项目公示制。

（四）严格执行项目的实施方案，没有擅自更改项目建设内容，完成或超额完成项目投资和建设任务，工程质量达到建设要求，工程管理制度健全、落实到位；

（五）农村环境质量明显改善，经济、社会、环境效益显著；

（六）按规定规范会计核算，加强资金管理，专项资金及时拨付，配套资金足额到位。

第十二条  有下列情况之一的，评为不合格：

（一）未经区政府和省环保厅、财政厅批准擅自更改项目实施方案或设计方案；

（二）未能在规定建设期限内完成项目建设任务的；

（三）未按批准计划擅自缩小建设规模、减少计划投资额的；

（四）工程质量达不到建设相关标准的；

（五）未能达到农村环境连片整治项目预期治理目标的；

（六）有违反有关资金管理办法和财务会计制度，截留、挤占和挪用项目资金或有其它违规行为的；

第五章 验收的奖惩

第十三条  每年对完成情况绩效突出、组织管理有力、资金使用未发现违规违纪行为的，给予后续支持；对未按计划进度实施、未完成责任目标、配套资金落实不到位，停止安排或追缴下达的补助资金，取消下一年度的申报资格，并予以通报。对于擅自更改项目实施方案或设计方案，未按建设程序实施，并造成严重后果；挤占、挪用项目资金、投资不到位的、资金使用违规违纪的，追缴违规财政资金，并按有关规定，依法追究有关人员的责任。

第六章 附 则

第十四条  本办法自颁布之日起施行。