## Sheet1
附表（二）
江苏省2011年农村环境连片整治工程项目汇总表
苏州市吴中区人民政府（公章）:
序号 | 受益村庄（镇、街道/行政村 | 所属流域 | 人口（人） | 主要环境问题 | 项目类型 | 建设内容 | 预期目标 | 起止日期（年月） | 投资需求（万元） |  |  |  |  | 备注
[9 empty] | 合计 | 中央财政 | 省级财政 | 市县财政 | 镇村自筹
1 | 越溪街道张桥村 | 太湖流域，太湖、苏东运河 | 2886 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在张桥村南浜、张家桥西2个自然村建设污水处理管网7.5公里，管径D150-D500，采用PVC材质。在南郭里、街路上、詹桥头3个自然村建设污水处理管网10.85公里，管径D150-D500，采用PVC材质。最终5个自然村的生活污水接入城南污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准 .今年实施的工程实现污水处理率46.8%，以往实施的工程实现污水处理率25.9%，累积污水处理率72.7%。 | 2011.3-2011.11 | 324 | 135 | 0 | 175 | 14
2 | 越溪街道珠村社区 | 太湖流域，太湖、苏东运河 | 2226 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在前珠东南角、河西角、小村郎3个自然村建设污水处理管网5.6公里，管径D150-D500，采用PVC材质。最终3个自然村的生活污水接入城南污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准.农村生活污水接管率达到60.8% | 2011.3-2011.11 | 125 | 50 | 0 | 65 | 10
3 | 横泾街道尧南社区 | 太湖流域，太湖、苏东运河 | 4550 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在尧南社区东仓坞、庙场上2个自然村建设污水管网3.4公里，管径D200-D400，采用PVC材质。最终2个自然村的生活污水接入城南污水处理厂处理.2.在刘家浜自然村30吨/日污水处理站主体工程污水处理管网 1公里，管径D200-D400，采用PVC材质。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准.今年实施的工程实现污水处理率21.4%，以往实施的工程实现污水处理率44.1%，累积污水处理率65.5% | 2011.5-2011.11 | 183 | 70 | 0 | 95 | 18
4 | 横泾街道泾峰社区 | 太湖流域，太湖、苏东运河 | 3878 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 1.在泾峰社区方家桥建设30吨/日污水处理站主体工程及2km管网工程。用于处理周边农村生活污水。污水设施采用：SBR生物滤池工艺。管径D200-D400，采用PVC材质。2.在泾峰社区泥塔里自然村建设污水处理管网 1.4公里，管径D200-D400，采用PVC材质。最终接入城南污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级B标准.今年实施的工程实现污水处理率20.8%，以往实施的工程实现污水处理率45.4%，累积污水处理率66.2%. | 2011.5-2011.11 | 160 | 65 | 0 | 90 | 5
5 | 横泾街道泾苑社区 | 太湖流域，太湖、苏东运河 | 2109 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在泾苑社区海巷郞、陈家浜、西古3个自然村各建设30吨/日污水处理站主体工程及2.5km管网工程。用于处理周边海巷郞、陈家浜、西古生活污水。污水设施采用：SBR生物滤池工艺。建设污水处理管网2.5公里，管径D200-D400，采用PVC材质。最终接入各自村内独立污水设施处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级B标准。今年实施的工程实现污水处理率16.6%，以往实施的工程实现污水处理率46.9%，累积污水处理率63.5%. | 2011.5-2011.11 | 160 | 65 | 0 | 90 | 5
6 | 木渎镇姑苏村 | 太湖流域，胥江、木光河 | 5341 | 生活污水直排 | 农村生活污水治理 | 在姑苏村柴上村 、陈巷上 、凤凰池 、邱巷郎 、旺家村 、拒下村 、钱家场 、陈家舍8个自然村建设污水处理管网14.548公里，管径D250--D500，采用PVC材质，最终接入木渎镇污水厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准.今年实施的工程实现污水处理率26.7%，以往实施的工程实现污水处理率51.8%，累积污水处理率78.5%。 | 2011.3-2011.11 | 888 | 170 | 0 | 260 | 458
7 | 胥口镇东欣村 | 太湖流域，太湖、胥江 | 4617 | 生活污水直排胥江 | 农村生活污水治理 | 在东欣村毘村自然村建设污水处理管网5.4公里，管径D300-D400，采用玻璃钢-夹砂管材质。生活污水接入胥口镇污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准.今年实施的工程实现污水处理率47.4%，以往实施的工程实现污水处理率38.7%，累积污水处理率86.1%。 | 2011.5-2011.11 | 450 | 170 | 0 | 160 | 120
8 | 胥口镇新峰村 | 太湖流域，太湖、胥江 | 4273 | 生活污水直排胥江 | 农村生活污水治理 | 在新峰村梅桥自然村建设污水处理管网1.2公里，管径D300-D400，采用玻璃钢-夹砂管材质。最终接入胥口镇污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准,今年实施的工程实现污水处理率7%，以往实施的工程实现污水处理率69.9%，累积污水处理率76.9%。 | 2011.5-2011.11 | 95 | 40 | 0 | 30 | 25
9 | 临湖镇牛桥村 | 太湖流域，太湖、苏东运河 | 2011 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在牛桥村方庄村、田渡里村2个自然村建设污水管网6公里，管径D150-D400，采用PVC材质。最终2个自然村的生活污水接入城南污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准,农村生活污水接管率达到61.8% | 2011.4-2011.10 | 162 | 60 | 0 | 90 | 12
10 | 临湖镇东吴村 | 太湖流域，太湖、苏东运河 | 2232 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在东吴村韩区村、段空头村2个自然村建设污水管网4.5公里，管径D150-D400，采用PVC材质。最终2个自然村的生活污水接入城南污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准,农村生活污水接管率达到60.4% | 2011.4-2011.11 | 145 | 55 | 0 | 80 | 10
11 | 临湖镇界路村 | 太湖流域，太湖、苏东运河 | 2871 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在临湖镇界路村庙头自然村建设污水管网3.2公里，管径D150-D400，采用PVC材质。最终庙头自然村的生活污水接入城南污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准,今年实施的工程实现污水处理率11%，以往实施的工程实现污水处理率64.7%，累积污水处理率75.7%。 | 2011.5-2011.10 | 85 | 35 | 0 | 45 | 5
12 | 临湖镇浦庄村 | 太湖流域，太湖、苏东运河 | 4884 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在浦庄镇塘桥村、俞家角、苏巷里村、浦街村、陈村里村、车里浜6个自然村建设污水管网27.5公里，管径D200-D400，采用PVC材质。最终6个自然村的生活污水接入城南污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准,今年实施的工程实现污水处理率66.4%，以往实施的工程实现污水处理率21.3%，累积污水处理率87.7%。 | 2011.3-2011.11 | 795 | 290 | 0 | 460 | 45
13 | 临湖镇前塘村 | 太湖流域，太湖、苏东运河 | 2582 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在前塘村中军岸、庵桥头、对方桥、方操场、村前头5个自然村建设污水管网7.8公里，管径D200-D400，采用PVC材质。最终5个自然村的生活污水接入城南污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准,农村生活污水接管率达到62.1% | 2011.4-2011.11 | 235 | 85 | 0 | 145 | 5
14 | 香山街道小横山社区 | 太湖流域，太湖 | 3135 | 生活污水直排胥江支流 | 农村生活污水治理 | 在小横山社区水潭头自然村建设污水管网3.5公里，李家村自然村建设3公里污水管网，管径D100-D400。采用PVC材质。最终2个自然村的生活污水接入光福镇污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准,今年实施的工程实现污水处理率15.4%，以往实施的工程实现污水处理率52.6%，累积污水处理率68%。 | 2011.5-2011.11 | 248 | 110 | 0 | 120 | 18
15 | 香山街道舟山村 | 太湖流域，太湖 | 5076 | 生活污水直排胥江支流 | 农村生活污水治理 | 在舟山村核雕城（原名舟山村）建设3.5公里污水管网工程、沙滩里自然村3公里污水管网工程、自然村寺路上和蔡家园建设污水处理管网工程3.5公里，管径D200-D400。采用PVC材质。最终4个自然村的生活污水接入光福镇污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准,今年实施的工程实现污水处理率22.1%，以往实施的工程实现污水处理率55.7%，累积污水处理率77.8%。 | 2011.5-2011.11 | 580 | 230 | 0 | 320 | 30
16 | 光福镇香雪村 | 太湖流域，木光运河 | 2851 | 生活污水直排木光河 | 农村生活污水治理 | 1、潭西自然村采用了SBR加人工湿地处理工艺。占地面积1000平方米，日处理量为50吨。管网采用了D150-400PVC波纹管。管网总长是3.1公里 2、高家前自然村日处理量为30吨，采用了A2/O+MBR膜工艺，管网采用了D150-400PVC波纹管。管网总长是1公里 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级B标准,今年实施的工程实现污水处理率33.7%，以往实施的工程实现污水处理率30.9%，累积污水处理率64.6%。 | 2011.3-2011.7 | 110 | 50 | 0 | 55 | 5
17 | 光福镇太湖渔港村 | 太湖流域，木光运河 | 4300 | 生活污水直排木光河 | 农村生活污水治理 | 1、湖丰自然村采用了SBR处理工艺。占地面积100平方米，日处理量为100吨。管网采用了D150-400PVC波纹管。管网总长是2.5公里 2、湖胜自然村日处理量为100吨，采用了SBR工艺，管网采用了D150-400PVC波纹管。管网总长是1.6公里 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级B标准,今年实施的工程实现污水处理率48.8%，以往实施的工程实现污水处理率24.6%，累积污水处理率73.5%。 | 2011.3-2011.7 | 192 | 105 | 0 | 82 | 5
18 | 金庭镇东蔡村 | 太湖流域，太湖 | 2432 | 生活污水直排岛内河流 | 农村生活污水治理 | 在东蔡村东蔡自然村建设30吨/日污水处理站主体工程及2.5km的管网工程。用于处理周边农村东蔡的生产、生活污水。污水设施采用：SBR工艺。在东蔡周边建设污水处理管网2.5公里，管径D150-D400，采用PVC材质 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级B标准,今年实施的工程实现污水处理率19.8%，以往实施的工程实现污水处理率40.9%，累积污水处理率60.7%。 | 2011.4-2011.11 | 70 | 40 | 0 | 25 | 5
19 | 东山镇碧螺村 | 太湖流域，太湖，苏东运河 | 3880 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在俞坞下村、建新村、下街弄进行开挖，地埋D200—D400的PVC管道，总长度3.2公里。接入城南污水处理厂东山段管网 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准,今年实施的工程实现污水处理率45.8%，以往实施的工程实现污水处理率18.3%，累积污水处理率64.1%。 | 2011.4-2011.11 | 165 | 70 | 0 | 90 | 5
20 | 东山镇双湾村 | 太湖流域，太湖，苏东运河 | 3937 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在大咀山进行开挖施工，地埋D200—D400的PVC管道，总长度0.8公里。接入已建成投入运行大咀山的50吨/日污水处理设施. | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级B标准，今年实施的工程实现污水处理率5.1%，以往实施的工程实现污水处理率59.7%，累积污水处理率64.8%。 | 2011.4-2011.11 | 45 | 20 | 0 | 20 | 5
21 | 东山镇新潦村 | 太湖流域，太湖，苏东运河 | 4660 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在殷家泾小区、高田8组两个自然村庄内铺设管径D200—D400污水处理管网3公里,采用PVC材质。最终接入城南污水处理厂 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准，今年实施的工程实现污水处理率11.8%，以往实施的工程实现污水处理率56%，累积污水处理率67.8%。 | 2011.4-2011.11 | 150 | 65 | 0 | 80 | 5
22 | 东山镇杨湾村 | 太湖流域，太湖，苏东运河 | 3609 | 生活污水直排苏东河 | 农村生活污水治理 | 在杨湾、大浜、含山三个自然村庄铺设D200—D400污水处理管网3.4公里，采用PVC材质。同时在杨湾建设提升泵站一座，接入2000t/d的陆巷村沙滩山污水处理设施处理,该污水设施已投入运营。另在东泊铺设0.4公里D200—D400污水处理管网，安装15吨/日污水处理设施5台。采用SBR+2亩氧化塘 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准、一级B标准，今年实施的工程实现污水处理率50.1%，以往实施的工程实现污水处理率11.1%，累积污水处理率61.2%。 | 2011.4-2011.11 | 310 | 150 | 0 | 155 | 5
23 | 城南街道东湖社区 | 太湖流域、京杭运河 | 1406 | 生活污水直排京杭运河 | 农村生活污水治理 | 在东湖社区建设污水管网3.5公里，管径D200-D300，采用聚乙塑钢缠绕管，其中DN300管约2000米、DN200管约1500米。最终生活污水接入城南污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准，农村生活污水处理率达到100%。全部完成接管。 | 2011.4-2011.11 | 250 | 90 | 0 | 135 | 25
24 | 郭巷街道国泰社区 | 太湖流域、京杭运河 | 6818 | 生活污水直排京杭运河 | 农村生活污水治理 | 在国泰社区建设污水管网11.15km（PVC材料， D200-D400管径），其中：国泰三村4400m、浮桥自建小区6750 m，用于处理上述2个小区居民的生活污水。最终生活污水接入河东污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准，今年实施的工程实现污水处理率24.2%，以往实施的工程实现污水处理率63.7%，累积污水处理率87.9%。 | 2011.4-2011.11 | 1000 | 190 | 0 | 550 | 260
25 | 郭巷街道双浜社区 | 太湖流域、京杭运河 | 3627 | 生活污水直排京杭运河 | 农村生活污水治理 | 在双浜社区建设污水管网4.553km（PVC材料， D300-D500管径），用于处理上述双浜小区居民的生活污水。最终生活污水接入河东污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准，今年实施的工程实现污水处理率39.4%，以往实施的工程实现污水处理率47.7%，累积污水处理率87.1%。 | 2011.4-2011.11 | 600 | 120 | 0 | 320 | 160
26 | 郭巷街道姜庄社区 | 太湖流域、京杭运河 | 3451 | 生活污水直排吴淞江 | 农村生活污水治理 | 在东湖社区建设污水管网3.1km（PVC材料， D200-D400管径），地点在彩虹新村，用于处理该小区居民的生活污水。最终生活污水接入河东污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准，今年实施的工程实现污水处理率23.8%，以往实施的工程实现污水处理率62.3%，累积污水处理率86.1%。 | 2011.4-2011.11 | 400 | 80 | 0 | 200 | 120
27 | 甪直镇澄东村 | 太湖流域，澄湖、吴淞江 | 2562 | 生活污水直排吴淞江 | 农村生活污水治理 | 在澄东村的田肚浜自然村建设100吨/日污水处理站主体工程及敷设5公里管网工程，污水设施采用SBR生物滤池+湿地，湿地面积在90平方米左右。管网管径D200--D400，采用PVC材质，用于处理田肚浜村生活污水。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级B标准，今年实施的工程实现污水处理率12.7%，以往实施的工程实现污水处理率71.1%，累积污水处理率83.8%。 | 2011.5-2011.11 | 200 | 70 | 0 | 90 | 40
28 | 甪直镇澄湖村 | 太湖流域，澄湖、吴淞江 | 3800 | 生活污水直排吴淞江 | 农村生活污水治理 | 在澄湖村的包家厍自然村敷设污水处理管网2.5公里，管径D200-D400，采用PVC材质，最终接入甪直镇污水处理厂总管网 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准，农村生活污水处理率达到83.8%。 | 2011.5-2011.11 | 60 | 0 | 0 | 40 | 20
29 | 甪直镇甫田村 | 太湖流域，澄湖、吴淞江 | 2980 | 生活污水直排吴淞江 | 农村生活污水治理 | 在甫田村的南浜、龚家浜自然村敷设污水处理管网4.5公里，管径D200-D400，采用PVC材质，最终接入郭巷里（100t/d）独立式生活污水处理站。该污水设施已投入运营 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级B标准，今年实施的工程实现污水处理率25.6%，以往实施的工程实现污水处理率37.7%，累积污水处理率63.3%。 | 2011.5-2011.11 | 120 | 45 | 0 | 60 | 15
30 | 甪直镇江湾村 | 太湖流域，澄湖、吴淞江 | 2766 | 生活污水直排吴淞江 | 农村生活污水治理 | 在江湾村的胡家荡东村、胡家荡西村两个自然村各建设100吨/日污水处理站主体工程及敷设5公里管网工程，污水设施采用SBR生物滤池+湿地，湿地面积在90平方米左右。在胡家荡东村、胡家荡西村周边建设污水处理管网 5公里，管径D200-D400，采用PVC材质。最终接入各自自然村污水独立设施处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级B标准，今年实施的工程实现污水处理率30.4%，以往实施的工程实现污水处理率42.6%，累积污水处理率73%。 | 2011.5-2011.11 | 160 | 60 | 0 | 80 | 20
31 | 甪直镇淞浦村 | 太湖流域，澄湖、吴淞江 | 2680 | 生活污水直排吴淞江 | 农村生活污水治理 | 在淞浦村的秀簧殿港东村敷设污水处理管网3.5公里，管径D200-D400，采用PVC材质，最终接入甪直新区污水处理厂处理。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准，今年实施的工程实现污水处理率13.1%，以往实施的工程实现污水处理率62.6%，累积污水处理率75.7%。 | 2011.5-2011.11 | 80 | 30 | 0 | 30 | 20
32 | 甪直镇淞南村 | 太湖流域，澄湖、吴淞江 | 4105 | 生活污水直排吴淞江 | 农村生活污水治理 | 在淞南村龙潭、西娄里两个自然村敷设污水处理管网4.8公里，管径D200-D400，采用PVC材质，最终接入甪直镇淞南生态农庄污水处理站，该站设计规模为200t/d，其采用的工艺为微动力地埋式。该污水设施已投入运营 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级B标准，今年实施的工程实现污水处理率15.9%，以往实施的工程实现污水处理率47.3%，累积污水处理率63.1%。 | 2011.5-2011.11 | 120 | 45 | 0 | 60 | 15
合计 |  |  | 112535 | [5 empty] | 8667 | 2860 | 0 | 4297 | 1510