## 项目
2017年度吴中区太湖流域水环境综合治理重点工程项目进度表（截止7月底）
序号 | 项目名称 | 市 | 县区 | 主要建设内容及规模 | 项目实施期限 | 2017年度建设目标 | 年度计划投资（万元） | 项目来源 | 目前项目进度 | 已完成投资（万元）
三 | 城乡污水处理和垃圾处理处置项目
（一） | 生活污水处理项目
1 | 城镇污水处理厂新（改、扩）建项目
1 | 吴中区吴淞江污水处理厂一期4万吨/日新建 | 苏州 | 吴中 | 新建4万吨/日 | 2017-2019 | 开工建设 | 1500 | 结转 | 开工 | 110
2 | 吴中区金庭镇污水厂移址新建 | 苏州 | 吴中 | 移址新建1万吨/日 | 2016-2017 | 完成 | 1600 | 结转 | 厂区土建部分已基本完成，设备除了加药间以外已基本到场，安装至60%。20.75公里外管网及改建5座泵站已基本完成。 | 7000
3 | 吴中区城区污水处理厂三期扩建 | 苏州 | 吴中 | 扩建1万吨/日 | 2016-2017 | 完成 | 4500 | 结转 | 三期综合楼土建已基本完工，设备正在进场安装。一期、二期改建部分正在施工。 | 3200
2 | 城镇污水处理厂配套管网建设工程
4 | 吴中区城镇污水处理厂配套管网工程 | 苏州 | 吴中 | 新建污水收集管网18公里，其中撤并乡镇集镇区管网 3 公里 | 2017 | 完成 | 2800 | 省实施方案 | 完成35公里 | 3400
5 | 农村生活污水处置工程
5 | 木渎镇农村生活污水治理工程 | 苏州 | 吴中 | 完成4个村庄农村生活污水治理 | 2017 | 完成 | 700 | 省实施方案 | 开工 | 290
6 | 临湖镇农村生活污水治理工程 | 苏州 | 吴中 | 完成4个村庄农村生活污水治理 | 2017 | 完成 | 700 | 省实施方案 | 开工 | 320
7 | 甪直镇农村生活污水治理工程 | 苏州 | 吴中 | 完成17个村庄农村生活污水治理 | 2017 | 完成 | 3100 | 省实施方案 | 开工 | 450
4 | 大中型垃圾转运站工程
8 | 吴中区垃圾中转站项目（木渎镇垃圾中转站项目） | 苏州 | 吴中 | 木渎镇南金桥中转站占地约26.1亩，建筑面积6500平米及设备 | 2016-2018 | 开工建设 | 200 | 结转 | 招标

## 管网
道路 | 截止2017/5/31 完成量（公里） | 备注
教育园区瑶泉路至希文路 | 1.8 | 完成
甪直迎宾路 | 1.75 | 完成50%
河东污水厂尾水管 | 3 | 直径1.2米的钢管
撤并乡镇污水管网 | 2.2 | 郭巷2.2公里/191.4万元
木渎长江路、金猫路污水管改造 |  | 城投 |  | 2.3
舟山路污水管改造 |  | 2.5公里， 直径在400-600 | 度假区交通局 | 2.5
工业企业、小区内部管网 | 12.72
小计（不含小区、工业企业内部管网）： | 8.75 | 投资报1360万元 | 1361.1111
合计： | 21.47 | 投资报2250万元 | 2250.4